## 2018
CONVENIOS 2018 - LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO
# | CONVENIO | LINK SECOP | OBJETO | PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN | VALOR | ADICIÓN-VALOR | VALOR TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRORROGA | FECHA CONTRACTUAL DE FINALIZACIÓN | ESTADO | LINK CONTRATO DE OBRA | LINK CONTRATO DE INTERVENTORÍA
1 | ICCU-370-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8777077&g-recaptcha-response=03AGdBq27NJTJqY70FtyublfcJ0K-PInCyEhVk9LALZzcFB744XzrCbEVNpwkHCn2omYvmofSWrUyJge1vSVuiRjdQq4KOmmWufW99RQbieHlBXDgw7I9j4-2H-yHPgFgnScynwolSBRaAQ4kf_h0IvAtmYI7Cud5jKYcnHXSWLCL6Pkf7qi9X5plccOi1YX2ZSizJHqHQJbNwu78ARA3Q8n4Pndt2gZGitmQraqfiL5lfTeUvklRQ1ODw7zs1jThd8TkZuT-5XbaXafI2CS1DhsmKWb9nt2pJ1c9LZpzIcYwZmgHK8S7jlEpPC4HjhqcrBvt8_eC86BBGbWFxpNTemB-E9JGxp3f5lf_609zDqo4b3Dve7nEO2ceH3Oyzw-oHGzkyion9WVkOG4k7jdix4hh6wTPvKKO5VXCHhto_Qzsw89vijEOXOHAIh0DNYxa9jGryYkuY6D_yqrc0AY3oRvByw2dXArPnUQ | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la vía que comunica de la vereda Cural Bajo a la Vereda Cural Alto Sector Quebrada Moya del Municipio de La Vega Cundinamarca. | Ocho (08) Meses | 75000000 | 0 | 75000000 | 2018-12-27 | 2019-08-27 | Prorroga N°1 Tres (03) Meses | 2019-11-08 | FALTA DEVOLUCIÓN DE HACIENDA | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9402925&g-recaptcha-response=03AGdBq26ROTfzxVVnm3ukp1kHl7PKpDW7DrwbUKjkiLIBsPBK_ocu4pnTkU06RDZwnxm-v1HBsB66HFmT8PLpXSE2GE51V9BFy5SCFaIeHUUDd94ubPRAcnwCMRJGVVzO6UjOf_N8QloFTwoRXQ1AWBnn0cqA1poet0P0D7VxSa3XtTB7ZY2grzgq2VsEFdWUSUpUGkgNwvrwUs63XYlZBDxZoxR45RFUMQCpPAn_Ns63Ts8Mo9Hd0baoa8XyBK_Yz8nL0VVXTLm9336VKGvWAxxfwcVJz6HP1VW4SC1SsQQk78cLk_kiggj4x5DyreBxWLKwzxLbbkowpRIrF1oW1kDOd2geNeIc_rlNZqg1Pqq-5rn9MzK9vgSpKNJ8q7tMqhzJSwWHdW2W5C81TmcsZs3Nv7UPdjoBCb2NojcPbtriB0s2mJ4HRDSwNzd5r9Bv5cXcFVo3s_dL4PLy_pkO3KI32HJHHyqcjA
2 | ICCU-244-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8678466&g-recaptcha-response=03AGdBq26PPMZNxMEZZiCsa7vD2ef11tpNM40l0JgpnTIFfU6LXH9QOvKOoiwQgugO75jF1m_e52WflsKHinX2hThIJKcc87haKA9VCFgrcXdNfgeLNN_EMG4o02hW_GsiOMbYhnj7fcAKlIPU7tB-y9PPvNCdvzsNEPJxuONNKCvwLFkxS-LtGiPJVAaIQfP7zRp4u8QeKxVOKf7k-k2B6CQ57sQMheeR-hZlQ_IGt0wrLLVEaSYlMjw1j3xD-AD9G5obDylcwTRio-1vLbNZLC031lJnXZMeZc5Sv0zWRlKBmcxvzTPqWpvHKjwc9vSU9rGMiKwiL5i-ZN83WasvNcH9dwEBjMeei3aXhuvJ44M3in9FEM1cVUbL1rEwy9YUOBvAiGi-KFBT-F7607QUFT103eajoM0GFHzfxTHiLAMKz7J9_88oo-S6XB8U13kFnWRkq5QmV2042ZVSzv3GOBK4n8OwEcjQ-56AGTsOoNcfCYfHoym2FmU | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la vía que comunica de la vereda La Huerta parte Baja Sector Quebrada del Diablo, Municipio de La Vega Cundinamarca. | Once (11) Meses | 139000000 | 0 | 139000000 | 2018-12-28 | 2019-08-27 | Prorroga N°1 Tres (03) Meses | 2019-11-27 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-8817&g-recaptcha-response=03AGdBq27A857y_wt816ZYuMQ-6j-_XKo4RSsMA76kTBF3euw1HUw8uRMN3Gs53CHh2ePI0JQYTg7VVmzxqvMtRD4g-3p4gcm9Z1gb9n1QztKx_KoVEM2_nOp7MV0dvBJBpHm1nHn5D5UqU8VeWM4tZ47aVCI-SIC8zcvxDhr6i6lMC8_EojgT0-6n9A8S3ys-1AC-mTYUH4tqgax0YHljPUp9vfg16De6XX96jUa3fnobHY19HxtVH9cJe2nj6WucFeUSVs1O4v8CFBy6P_GSG-FZGTbjtITGI_jBNi1Hfyyk6ojYjSqhWlwBqxVuFTW7_P2JItk9t78-J4sWeF8nLEGml2Z-REhMeEV_asS8poz6gochX7oLGzac7Bf1qL90WLZzWQxfYGahRlc_-wJLGAQB2yaJJoi_GKxuDc0Asj4iLmXf1KyqD10D8zC2iMoiGl2kT0noNbgUkzqgllV7F6WTlgAEPbrhKw | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9304157&g-recaptcha-response=03AGdBq26YZli87Cea1QKaUB3fpWuTq8eOf52hvh23SRkvNxUep4CuV9zh91WGH-Do1IqQyudSBhehrf4iJjnD8kU0sLsCzND-5zY9idx-RU1j3cB0IBAfbonRaiKyPODt-PtysqLi3tsU_ZUfaw_r4W_KkeHFFBeTWr9cuedCr5BeAE9S8WlTz_3iwMz_RpGr3GxWKVJCzF6os30kusKZVNj64CCh-L_ApYahzT7GX8qS_jOrHAtLnlkuAPcvWHMOaZxXAp6hrtvc2FcO59b28lFgfPlNE-Fcxb_U_uqhNU-6g4knBVr2sLwiCw3uM49WsG4r2g3SxxZwDKkq5Zkvfg4m3HVsRQdTfZhPXCS7XyUouovU8tWM9cKPxCNtRddIKQWjYfiRsX9ccETvgLqxDYCAanTcI_oxLGkSawprwa6lIbFjNuhdFe1stqS549_ei2dfhdkgiWkRtn62pkYGhlc00RJt8dHN_6P1PfJHH51UruXVZek9Fw4
3 | ICCU-737-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8815363&g-recaptcha-response=03AGdBq26NV80zh0rGvE57P21QniOnGauY1tTexwcCyL24SHzkx7ftgyzS7RTkVHemYSrSxJSKX4ca53laETX0zFkf1sCk_mnWHMuGWa0l6cDnh9HB2ipA566HgRYFQXIS4oasCWp0kgoV-OqlG9Pm13WCDnS31u_Mp0eNUiAITuCdFn1krE0aZ5g4zsyLsJlMy6P-hrNTBTNOu8rTXREnaJ6dfpAzJ7skiUlnmlBnXmR95P9qqCpr_W6i_Ewy0Z2ohrkjRdjiAhfUgUAKtfjhvmWBdrmWL16_hm2P7FVT-XgoZYNDGnE-JTLrgctxgXa5gGiBx51JD7RkOQEw8wbAsdvwILsEEwhoEQtLTwZc1RfHPanNaHH9l16e8WJP4M4i6V-wWTeTfczNDIedIcVpR6BaElpWOBLV1cM9Moitj3XjbJFp3WfZZVtsJvOoPs_1DG34pJ6wEE4ZKbcPMY0ZiplvvIE-pUNDKQ | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la vía que comunica de la vereda San Juan a la vereda Laureles Sector Tres esquinas del Municipio de La Vega Cundinamarca. | Ocho (08) Meses | 50000000 | 0 | 50000000 | 2017-12-29 | 2019-08-29 | Prorroga N°1 Tres (03) Meses | 2019-11-28 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9390354&g-recaptcha-response=03AGdBq26AS-5J6DIodDZyZ0g0A2GZKbgXnbA4BH_QpjOyY-ImhgDyY6KJj_ezMmAxfcbWIRC5mPtWjdqekYYcXQWTUpaxaiUKTKXPgEbHV0kxYyUFn9ymjqy-feIYm4LCtVXw-bBlSnl-Na7sJD1DCVS3IDR1iXb-T-pSdLO_jQQGkIVVZuolvTUGtMbT2WQOQKSVKmYcoFVYHBhg4G_VEl_ukHkRlgZfzLKsoFOS0Hk3zmsPQ4YeHOII_x4vWQU1jj2_f1e_DEkf25lsWB_kiFmsh0trbePIVnhcBJwHUnfY0bWaXBeimWehxRmJkh92jx96dzXn-kdegied8HA6G-hZeIYr90JAd-l9ogOc-cyqoZ7IaWsQwxeSTquzRFpvp_foJAIwa159JFktD4q5h3k_yltgxIsmkhSggRmtxXc2inw31665ZEVtaZScFFkwp3tJXVhyJjQbR_u_FWjqIMWASL_JNgl9zutKHIEKvQwEG57IvVznjUE
4 | ICCU-805-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8815785&g-recaptcha-response=03AGdBq26D1PZWPwEnrYi4I-W8kKbKPwGoAzDHjLLqu2HJBwWbtzXIDdFY-86R0uqqp9teY8tKQsvEfEbIzRsPBqhK43Yrb0jV3fb1gcRR69rprBxD1adMiOnJ9z-PHP-w3W5sihuntmL12Aag-_7ObvpFxLdZg2vKeO__GijBUfkzHD0IZTfGdCcf_Mixq-T_lxaINKU_BwRz1j-sZxLgEFz3pVHnVih6Vsao011iJt7HDlAzk_5H9dvY7zFYX6d31_DFOnO3R0qRkYo-zttNtfsWh8xlWRRdYq3J1Bkj4dli1rNZV42_00EYsnZrpwnHt4AZIIkbTnap3J8eVnGES-YcW_Ij6y35grfqlBd2SF6mYX8k7YS2MKwaqlqaDWx-5vNFv6SErm7k-v0InIvUe7UVU10J5oDLy8O_u12_zyF2qAhDA3KJkb-yJr6U5b7N0ywE70h7R5m8eripskDmqOCTn6gL2o-91g | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la vía que comunica de la vereda Guarumal a la vereda La Cabaña Sector el Moro del Municipio de La Vega Cundinamarca. | Diez (10) Meses | 139000000 | 0 | 139000000 | 2018-12-29 | 2019-10-29 | No Hubo Prorrogas | 2019-10-29 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-8817&g-recaptcha-response=03AGdBq27A857y_wt816ZYuMQ-6j-_XKo4RSsMA76kTBF3euw1HUw8uRMN3Gs53CHh2ePI0JQYTg7VVmzxqvMtRD4g-3p4gcm9Z1gb9n1QztKx_KoVEM2_nOp7MV0dvBJBpHm1nHn5D5UqU8VeWM4tZ47aVCI-SIC8zcvxDhr6i6lMC8_EojgT0-6n9A8S3ys-1AC-mTYUH4tqgax0YHljPUp9vfg16De6XX96jUa3fnobHY19HxtVH9cJe2nj6WucFeUSVs1O4v8CFBy6P_GSG-FZGTbjtITGI_jBNi1Hfyyk6ojYjSqhWlwBqxVuFTW7_P2JItk9t78-J4sWeF8nLEGml2Z-REhMeEV_asS8poz6gochX7oLGzac7Bf1qL90WLZzWQxfYGahRlc_-wJLGAQB2yaJJoi_GKxuDc0Asj4iLmXf1KyqD10D8zC2iMoiGl2kT0noNbgUkzqgllV7F6WTlgAEPbrhKw | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9304157&g-recaptcha-response=03AGdBq26YZli87Cea1QKaUB3fpWuTq8eOf52hvh23SRkvNxUep4CuV9zh91WGH-Do1IqQyudSBhehrf4iJjnD8kU0sLsCzND-5zY9idx-RU1j3cB0IBAfbonRaiKyPODt-PtysqLi3tsU_ZUfaw_r4W_KkeHFFBeTWr9cuedCr5BeAE9S8WlTz_3iwMz_RpGr3GxWKVJCzF6os30kusKZVNj64CCh-L_ApYahzT7GX8qS_jOrHAtLnlkuAPcvWHMOaZxXAp6hrtvc2FcO59b28lFgfPlNE-Fcxb_U_uqhNU-6g4knBVr2sLwiCw3uM49WsG4r2g3SxxZwDKkq5Zkvfg4m3HVsRQdTfZhPXCS7XyUouovU8tWM9cKPxCNtRddIKQWjYfiRsX9ccETvgLqxDYCAanTcI_oxLGkSawprwa6lIbFjNuhdFe1stqS549_ei2dfhdkgiWkRtn62pkYGhlc00RJt8dHN_6P1PfJHH51UruXVZek9Fw4
5 | ICCU-821-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8815806&g-recaptcha-response=03AGdBq264Av7-mlOEpyviqDvnTKjP1NbvQ4vgaYAm--xWtF3tDxpR1P7KNP6a5Arclg3Kc_EkWya9xoWMFWHU2x_-A0iz3MJedU3ctXyi5mg4sgxHGeiTVNWLb-WXl-pyYm9DjssYPS6gq1CtdtrQ686PEVC_68egE4t7WK7DBdiwgQkwWPpBiEs3iPjf1X1-75FyvED__v1a4nGxzTwrWQledpKw374JefdvC2ICOFgnIPIHrZT6fj40SqUl0-smSOcqiE43VlFopQSwa6DofkItCBbZPUjagQF0mPvOuwXQ0XjKvHOsige35ZxuI4rSjra5vb1ZhBgmuwIdIscsCruTrMpaD267DnD-K7ZOveYK18DacT0iDP7rggm7z4vcEtdWRpswQ4R4odqzuNaYl_YsqT82FVim7lj8o5c99x6SSfLRdvCqO-hvVsDK3x-8fEIPEN5z5gONQKUVwbv1FAN3HpQh2Kr4gA | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la vía que comunica de la vereda Laureles a la Vereda San Juan Sector Penagos del Municipio de La Vega Cundinamarca. | Ocho (08) Meses | 70000000 | 0 | 70000000 | 2018-12-29 | 2019-08-29 | Prorroga N°1 Tres (03) Meses | 2019-11-28 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-8817&g-recaptcha-response=03AGdBq27A857y_wt816ZYuMQ-6j-_XKo4RSsMA76kTBF3euw1HUw8uRMN3Gs53CHh2ePI0JQYTg7VVmzxqvMtRD4g-3p4gcm9Z1gb9n1QztKx_KoVEM2_nOp7MV0dvBJBpHm1nHn5D5UqU8VeWM4tZ47aVCI-SIC8zcvxDhr6i6lMC8_EojgT0-6n9A8S3ys-1AC-mTYUH4tqgax0YHljPUp9vfg16De6XX96jUa3fnobHY19HxtVH9cJe2nj6WucFeUSVs1O4v8CFBy6P_GSG-FZGTbjtITGI_jBNi1Hfyyk6ojYjSqhWlwBqxVuFTW7_P2JItk9t78-J4sWeF8nLEGml2Z-REhMeEV_asS8poz6gochX7oLGzac7Bf1qL90WLZzWQxfYGahRlc_-wJLGAQB2yaJJoi_GKxuDc0Asj4iLmXf1KyqD10D8zC2iMoiGl2kT0noNbgUkzqgllV7F6WTlgAEPbrhKw | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9304157&g-recaptcha-response=03AGdBq26YZli87Cea1QKaUB3fpWuTq8eOf52hvh23SRkvNxUep4CuV9zh91WGH-Do1IqQyudSBhehrf4iJjnD8kU0sLsCzND-5zY9idx-RU1j3cB0IBAfbonRaiKyPODt-PtysqLi3tsU_ZUfaw_r4W_KkeHFFBeTWr9cuedCr5BeAE9S8WlTz_3iwMz_RpGr3GxWKVJCzF6os30kusKZVNj64CCh-L_ApYahzT7GX8qS_jOrHAtLnlkuAPcvWHMOaZxXAp6hrtvc2FcO59b28lFgfPlNE-Fcxb_U_uqhNU-6g4knBVr2sLwiCw3uM49WsG4r2g3SxxZwDKkq5Zkvfg4m3HVsRQdTfZhPXCS7XyUouovU8tWM9cKPxCNtRddIKQWjYfiRsX9ccETvgLqxDYCAanTcI_oxLGkSawprwa6lIbFjNuhdFe1stqS549_ei2dfhdkgiWkRtn62pkYGhlc00RJt8dHN_6P1PfJHH51UruXVZek9Fw4
6 | ICCU-886-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8819088&g-recaptcha-response=03AGdBq27t1YEBSaYdbdQ09_hYfzjlA3gJllHrkPFPWJxHwhmaubdALh99_33zNGMjQwx_i8uSKItY8JXjiAKqMHhhbZilxSxPvfAdPYUJm5pVxEm2sXtbasxsu-hpH-esj8BnrWWdxuKbFv0iU0YiVZG6Ekps-SwK69t2FxH-tGeuGy72datd0qHVt6li4UmBk-6ngImSg675hgl6K-q8lR7asjfArUPJYHzGR3GxDq5Pe2G7gVD6vrx4nt_T7yOhm2Bqa_DEYAxwVeI1wvSUnewGxfPpZe-zB2vZVSTOFluybHwsOFknKTaMs6AhptM0A4CyTVo3UHATAYfeGxxAfjtXEddrmVnUukMssYCyVO8iiI71Y5B5raH7YISI9jUVQZzfcpH5Hy45NfL2nOkLbC2j1SuLI2z-OY8loGpNPTdwqC1ixhXqFdcKT-_5jICB11K3f0C52nEuXrr6IC6hryHa_bGnYSuy8QdDok2QbYI6WddISHmjAk4 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la vía que comunica de la vereda Naguy Bajo a la vereda Naguy Alto Sector Casa en el Parque del Municipio de La Vega Cundinamarca. | Ocho (08) Meses | 480000000 | 0 | 480000000 | 2018-12-31 | 2019-08-31 | Prorroga N°1 Tres (03) Meses | 2019-11-30 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-8817&g-recaptcha-response=03AGdBq27A857y_wt816ZYuMQ-6j-_XKo4RSsMA76kTBF3euw1HUw8uRMN3Gs53CHh2ePI0JQYTg7VVmzxqvMtRD4g-3p4gcm9Z1gb9n1QztKx_KoVEM2_nOp7MV0dvBJBpHm1nHn5D5UqU8VeWM4tZ47aVCI-SIC8zcvxDhr6i6lMC8_EojgT0-6n9A8S3ys-1AC-mTYUH4tqgax0YHljPUp9vfg16De6XX96jUa3fnobHY19HxtVH9cJe2nj6WucFeUSVs1O4v8CFBy6P_GSG-FZGTbjtITGI_jBNi1Hfyyk6ojYjSqhWlwBqxVuFTW7_P2JItk9t78-J4sWeF8nLEGml2Z-REhMeEV_asS8poz6gochX7oLGzac7Bf1qL90WLZzWQxfYGahRlc_-wJLGAQB2yaJJoi_GKxuDc0Asj4iLmXf1KyqD10D8zC2iMoiGl2kT0noNbgUkzqgllV7F6WTlgAEPbrhKw | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9304157&g-recaptcha-response=03AGdBq26YZli87Cea1QKaUB3fpWuTq8eOf52hvh23SRkvNxUep4CuV9zh91WGH-Do1IqQyudSBhehrf4iJjnD8kU0sLsCzND-5zY9idx-RU1j3cB0IBAfbonRaiKyPODt-PtysqLi3tsU_ZUfaw_r4W_KkeHFFBeTWr9cuedCr5BeAE9S8WlTz_3iwMz_RpGr3GxWKVJCzF6os30kusKZVNj64CCh-L_ApYahzT7GX8qS_jOrHAtLnlkuAPcvWHMOaZxXAp6hrtvc2FcO59b28lFgfPlNE-Fcxb_U_uqhNU-6g4knBVr2sLwiCw3uM49WsG4r2g3SxxZwDKkq5Zkvfg4m3HVsRQdTfZhPXCS7XyUouovU8tWM9cKPxCNtRddIKQWjYfiRsX9ccETvgLqxDYCAanTcI_oxLGkSawprwa6lIbFjNuhdFe1stqS549_ei2dfhdkgiWkRtn62pkYGhlc00RJt8dHN_6P1PfJHH51UruXVZek9Fw4
7 | ICCU-269-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8699431&g-recaptcha-response=03AGdBq24DUST-9nsWUU94WMcsfegviOd40uLmIBASTGTijCfsxSjHWlz6KaAjpKMJZ-d-fHzVOnNuYGa3WGP-_S8ygf-EUVqcU18I6ClDwU3m_8v_m4W1Yc_Yyp8vcy8HLoM0OHQcLYu_FjcgKy4pp808uDsfHWqSVH50imK3frKEleJVj3lKtn4l1Io9mbT29wICFejfjOxKVKN-osARbeeR0dU7wKMvem-0OSVA1V6XZREvHSAfmsGTNNnMRYHg8QXESEHBt7ulDJn9Z-zaJMN7RFb-Q20JBmCfHYmRtFZmXeGAkmQIJl2Q6o1k1KZVSBqjmDlq1WkG7b2bLkRBu5IrkVwAs2dcmBDB8vQ7KhjZtOx9iVS2zqwbjseUxM0ycDTo9ZSPS-aFdDmfhYHNIzQZqTa5DOLWEddL2lSXTvqU9jyNJ2D-MdhHW4OoxhxnqzDup6YVD92tTrInC9IqOb99Zq96EqoLv3gXTUkfiBI44na2nOONu1k | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la vía que comunica de la vereda Tabacal a la vereda Chupal Sector Las Cascadas del Municipio de La Vega Cundinamarca. | Diez (10) Meses | 139000000 | 0 | 139000000 | 2018-12-27 | 2019-10-28 | No Hubo Prorrogas | 2019-10-28 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-8862&g-recaptcha-response=03AGdBq26bTWcBMQ7ficQuf69pI-FLNvjNXVXq8_fo1PtOrXUFBV7eYy7w0Hbo3sRzv0qLyDi3Fmu0cRrcAlBvqnE-aSAb8U9FkvkVqYbPMyjqxqQh8Pk6BjrMyMmUeWcbLcoHinNk-RkrJdNpP8_Q8BuZHTRkVUXW_UNrWUwHqrnBU1FpB1u7Y91yRkGloXyp3vnErzTxVzXwBffQu-JYdridjGKwTIKoqyYCL8_RlEkTxg8DomF-7n4_1jkqqujzqP9toLPAqnS3tQQOgAgcyAI7Qpi8svS6xjDfB0_7IVOuOYFXAgB8-IrfO8-u9MXTX6mO6SLpCXg76Qs8BoVB5gLEQn5CdFPs16dh_3ueReLOtMqJBQGqWep9R-fmbGTOoKkO5YQ7QmxfOatp7WwBve50A5T4f7V2UNzMPlPFuQt1NUebXplkeeY1mNpGRVt1IOLW3N6x_kRQHtgPcAAxeDs7Hhwkf5Gulg | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9304157&g-recaptcha-response=03AGdBq26YZli87Cea1QKaUB3fpWuTq8eOf52hvh23SRkvNxUep4CuV9zh91WGH-Do1IqQyudSBhehrf4iJjnD8kU0sLsCzND-5zY9idx-RU1j3cB0IBAfbonRaiKyPODt-PtysqLi3tsU_ZUfaw_r4W_KkeHFFBeTWr9cuedCr5BeAE9S8WlTz_3iwMz_RpGr3GxWKVJCzF6os30kusKZVNj64CCh-L_ApYahzT7GX8qS_jOrHAtLnlkuAPcvWHMOaZxXAp6hrtvc2FcO59b28lFgfPlNE-Fcxb_U_uqhNU-6g4knBVr2sLwiCw3uM49WsG4r2g3SxxZwDKkq5Zkvfg4m3HVsRQdTfZhPXCS7XyUouovU8tWM9cKPxCNtRddIKQWjYfiRsX9ccETvgLqxDYCAanTcI_oxLGkSawprwa6lIbFjNuhdFe1stqS549_ei2dfhdkgiWkRtn62pkYGhlc00RJt8dHN_6P1PfJHH51UruXVZek9Fw4
8 | ICCU-374-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8777335&g-recaptcha-response=03AGdBq27YQ5iBf5DhGCGUhHdXqXOD6SO17JG98VMo_KFQfah9rwFg79WkA_OfL77jX96gAfoDjDc47UMP4grIeim12GOGbbhzFbOLrCp3RfQE6ck-PbhecDwqAL8Zdj0TRpeVvjWnwStI3Yaubgo5gGLkGM3eOaHLaquCpQEcTSjLE77WgGNpn3prTrwwZgIbz5D6xFMu4umsnKFEg6jyLdJMfS7MXphVJM_UzUeUtQw8vApqwVumHwhhzAq3-w72X0xJDn4qxTEOTBhgNwl6-NutU6kDprnZkUKuM9czKxAriW716_a82mwI2VApo9UfAQQZKaX7LvXjzUO25OLn9HvI4T49FSDknNlXrxkag7jHuUa-EzU1dMbUgcAEkoAJ2W0kOsRF1EHsisjo0ZaeUiTCTUOf3yPCNEeB6qFhOBEMOccEzml1oa85vkneWoY6UMxwr8J7uAHpra8bsnRPDogPLnSFWj_zJQ | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la vía que comunica de la vereda San Juan a la Vereda El Cural Sector Baviera del Municipio de La Vega Cundinamarca. | Doce (12) Meses | 500000000 | 0 | 500000000 | 2018-12-27 | 2019-12-27 | No Hubo Prorrogas | 2019-12-27 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-8862&g-recaptcha-response=03AGdBq26bTWcBMQ7ficQuf69pI-FLNvjNXVXq8_fo1PtOrXUFBV7eYy7w0Hbo3sRzv0qLyDi3Fmu0cRrcAlBvqnE-aSAb8U9FkvkVqYbPMyjqxqQh8Pk6BjrMyMmUeWcbLcoHinNk-RkrJdNpP8_Q8BuZHTRkVUXW_UNrWUwHqrnBU1FpB1u7Y91yRkGloXyp3vnErzTxVzXwBffQu-JYdridjGKwTIKoqyYCL8_RlEkTxg8DomF-7n4_1jkqqujzqP9toLPAqnS3tQQOgAgcyAI7Qpi8svS6xjDfB0_7IVOuOYFXAgB8-IrfO8-u9MXTX6mO6SLpCXg76Qs8BoVB5gLEQn5CdFPs16dh_3ueReLOtMqJBQGqWep9R-fmbGTOoKkO5YQ7QmxfOatp7WwBve50A5T4f7V2UNzMPlPFuQt1NUebXplkeeY1mNpGRVt1IOLW3N6x_kRQHtgPcAAxeDs7Hhwkf5Gulg | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9304157&g-recaptcha-response=03AGdBq26YZli87Cea1QKaUB3fpWuTq8eOf52hvh23SRkvNxUep4CuV9zh91WGH-Do1IqQyudSBhehrf4iJjnD8kU0sLsCzND-5zY9idx-RU1j3cB0IBAfbonRaiKyPODt-PtysqLi3tsU_ZUfaw_r4W_KkeHFFBeTWr9cuedCr5BeAE9S8WlTz_3iwMz_RpGr3GxWKVJCzF6os30kusKZVNj64CCh-L_ApYahzT7GX8qS_jOrHAtLnlkuAPcvWHMOaZxXAp6hrtvc2FcO59b28lFgfPlNE-Fcxb_U_uqhNU-6g4knBVr2sLwiCw3uM49WsG4r2g3SxxZwDKkq5Zkvfg4m3HVsRQdTfZhPXCS7XyUouovU8tWM9cKPxCNtRddIKQWjYfiRsX9ccETvgLqxDYCAanTcI_oxLGkSawprwa6lIbFjNuhdFe1stqS549_ei2dfhdkgiWkRtn62pkYGhlc00RJt8dHN_6P1PfJHH51UruXVZek9Fw4
9 | ICCU-656-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8813207&g-recaptcha-response=03AGdBq24mbk0oiI6STQGA4bPQsDlkFIeDa2XKIKZm_OkKJ8w2yVMw8VSV8w9pVy8EFxD9KFpNUayhnxW7mxubRlJanBUVCcBebLSsyu3emxkiNb5yMddoHOLUAJtALZ2-LlTTL2qPi11BzA6XmuaFE733J-JG0sj-7zq72VQQOiZF7K2H1v2LcaMqYdivV4vR-ay-AgObt1OSoL5gOXAVzeZE5hvrfk4adMWj8otXewBbU8MU57r2mx1YuT4z9g_cvZBFfwPPDriz_r5-2qdy-NE1oC_e5Dg2vu1lhY6zkEu2cKAEp8tjDj3EkMaxrtYSRWZp5frz1dElgxjRmwfPhbwbsyHlxyc3Wr0Enlvo82oSksV3TrfqrBVSFfiRacwvGZ-Z2iTrL8JKQvIF5Mi-EfqEAhcNVNTMVB0mTi-lXWVx5_mrqzBaq4xakZRFQ3SwubAzaTLBHD39C80U_gwAzcPrrmJlvAfRZ3emt1giE846-vCbV8j6Lp4 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento urbano de la calle 23B de la carrera 2A a la carrera 2A en el Barrio Los Ocobos del Municipio. | Ocho (08) Meses | 100000000 | 0 | 100000000 | 2018-12-29 | 2019-08-28 | Prorroga N°1 Tres (03) Meses | 2019-11-28 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199587&g-recaptcha-response=03AGdBq24w7Eil4khQT1rnZZEmwALdivuAIwkmoFQ1hsYEan9r4mXmRQdQkkD2wQ2wtaBKhEQ0gas_rYT0eGbzaf232NIm040lZpuv6cisFI5pZVb2ocRWK2l6NvDqZBfqnn1AtvgfAWACcHYlpgW4VXKomAH04vglDZFZIDV3Ngv73rvbjQO12qkf1RRgN3uJnPgc2znk_jJb_IYgBk1pdpFf3tSNu6n_M_RnagWXlJ4-KPqB5bm0gtx451TD-g_Zw8Dw6pmG-s2KTZ-Kaq9t0qXxtYLEx5YZ9s8i9mbBzhfcFQlbROgZFt1FQgQ_vVEqqYtObUZ9oGKyiqNwIMdTTLkK-AJC_LHEMUEaYhZbukm89oqM7-EgnQcqtMZm3C4lQCOfHcOpwyknux4boEEbTV7DemFAIVnu5-wK27cYJJL7kBRbLEpWmcnhK1Cslkeje1lw5WGNOZtacatxXEDaRjc4P0fCmsh1CJ3NTHltg62fKSknFfUlh_k
10 | ICCU-741-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8815373&g-recaptcha-response=03AGdBq27_gZiKA068fvzTcCYXVuoEZALWvN-0A9zG8r-KKkHvyABn2ZutiAeHq4J2WlQBZRBgdbrmDpp5kMT_cjwWfGhIWKaJiSoExQmkh9Zg-iKANz6tFR2xV2_-Uw9DnNFtOtltGhenLylZ40kiGO8Rzayj63pqtoSteP9RCKWhzBRGdLReOYPm0AmNHoiVKEnO98hAYln9rz7zg4PyNd05ZW4ueetfYYvtZfz2pU080lHZx86BvS55e_b4AJmvArGaZ5REzL6e7fybPyfdJCSzebnzkKQVmHwCaJ9XdC8ParVOvgas6TJ1HOKdSDc1yriu268PgK0-LL565wwmBG-yYa1G_1yBOklkeoqdPTFBcT_A2Nl09fZHzTZ4UnENIknRwPa-tdv8ou-Tj1rjvvLsX-ErRxORxn3pH2dArpMwtMvtqjj6wkFkzGx4Av5YN9IcQTTrsGqb-qvf6ScafL-aYv0GYKzo_xZDzJ-PN73MkdXyzOXZZ5U | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de las vías urbanas carrera 1C entre calle 24 y la caeera D1 y calle 23B entre carrera 1C y vía Departamental La Vega-Supatá en el Municipio de La Vega Cundinamarca. | Diez (10) Meses | 262000000 | 0 | 262000000 | 2018-12-29 | 2019-10-29 | No Hubo Prorrogas | 2019-10-29 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199587&g-recaptcha-response=03AGdBq24w7Eil4khQT1rnZZEmwALdivuAIwkmoFQ1hsYEan9r4mXmRQdQkkD2wQ2wtaBKhEQ0gas_rYT0eGbzaf232NIm040lZpuv6cisFI5pZVb2ocRWK2l6NvDqZBfqnn1AtvgfAWACcHYlpgW4VXKomAH04vglDZFZIDV3Ngv73rvbjQO12qkf1RRgN3uJnPgc2znk_jJb_IYgBk1pdpFf3tSNu6n_M_RnagWXlJ4-KPqB5bm0gtx451TD-g_Zw8Dw6pmG-s2KTZ-Kaq9t0qXxtYLEx5YZ9s8i9mbBzhfcFQlbROgZFt1FQgQ_vVEqqYtObUZ9oGKyiqNwIMdTTLkK-AJC_LHEMUEaYhZbukm89oqM7-EgnQcqtMZm3C4lQCOfHcOpwyknux4boEEbTV7DemFAIVnu5-wK27cYJJL7kBRbLEpWmcnhK1Cslkeje1lw5WGNOZtacatxXEDaRjc4P0fCmsh1CJ3NTHltg62fKSknFfUlh_k | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9304157&g-recaptcha-response=03AGdBq26YZli87Cea1QKaUB3fpWuTq8eOf52hvh23SRkvNxUep4CuV9zh91WGH-Do1IqQyudSBhehrf4iJjnD8kU0sLsCzND-5zY9idx-RU1j3cB0IBAfbonRaiKyPODt-PtysqLi3tsU_ZUfaw_r4W_KkeHFFBeTWr9cuedCr5BeAE9S8WlTz_3iwMz_RpGr3GxWKVJCzF6os30kusKZVNj64CCh-L_ApYahzT7GX8qS_jOrHAtLnlkuAPcvWHMOaZxXAp6hrtvc2FcO59b28lFgfPlNE-Fcxb_U_uqhNU-6g4knBVr2sLwiCw3uM49WsG4r2g3SxxZwDKkq5Zkvfg4m3HVsRQdTfZhPXCS7XyUouovU8tWM9cKPxCNtRddIKQWjYfiRsX9ccETvgLqxDYCAanTcI_oxLGkSawprwa6lIbFjNuhdFe1stqS549_ei2dfhdkgiWkRtn62pkYGhlc00RJt8dHN_6P1PfJHH51UruXVZek9Fw4
11 | ICCU-481-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8791309&g-recaptcha-response=03AGdBq27A7HUTQb4iM-AS6-9vzPNe-c2fyHv0q1Phjr7jLur3aeOUwz21t3oAfEKFwzJyOTpLmyWgkT3ofMI7whil3g1Z-w1_YAqb8yXZtv1opJKCzS6QLWa0t_DCG1P1HMUopM66V7Aai2kKsge7xT6crZb5BllxPrzXatKml6TH5_pmmJqTI1_YN4GlLfoLQAU_Pd7UCqRgZC6ZmvysDQIP4dqdyPygLbp2pnGBivIlGi-PbMduz8mDD3xXdtlSMafPMtsLTGN0_O7ybAmFEvmWmVOV_fujaVnj0ajD7k-Rj2fPbmBDOu-Bn60tPoo5vBaAOtl0-H6Kf_16PcZzAH2hb7z-49hAglY3XaXDnQ-ajEjUvWD5ZvRkGqO2rurW9AWE3KR8y84MCWaaojOD49ohe2vCFmqJgOWLUMKX7k54jo8IDJuObBfUq1p_q-AN7TQNOk8DgO6Joek1YuiRhfn-Qjp4r-L-hw | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la vía que comunica de la vereda Llano Grande a la vereda El Cural Sector Zapote Municipio de La Vega Cundinamarca. | Ocho (08) Meses | 75000000 | 0 | 75000000 | 2018-12-27 | 2019-08-27 | Prorroga N°1 Tres (03) Meses | 27 de noviembre de 2019 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9402925&g-recaptcha-response=03AGdBq26ROTfzxVVnm3ukp1kHl7PKpDW7DrwbUKjkiLIBsPBK_ocu4pnTkU06RDZwnxm-v1HBsB66HFmT8PLpXSE2GE51V9BFy5SCFaIeHUUDd94ubPRAcnwCMRJGVVzO6UjOf_N8QloFTwoRXQ1AWBnn0cqA1poet0P0D7VxSa3XtTB7ZY2grzgq2VsEFdWUSUpUGkgNwvrwUs63XYlZBDxZoxR45RFUMQCpPAn_Ns63Ts8Mo9Hd0baoa8XyBK_Yz8nL0VVXTLm9336VKGvWAxxfwcVJz6HP1VW4SC1SsQQk78cLk_kiggj4x5DyreBxWLKwzxLbbkowpRIrF1oW1kDOd2geNeIc_rlNZqg1Pqq-5rn9MzK9vgSpKNJ8q7tMqhzJSwWHdW2W5C81TmcsZs3Nv7UPdjoBCb2NojcPbtriB0s2mJ4HRDSwNzd5r9Bv5cXcFVo3s_dL4PLy_pkO3KI32HJHHyqcjA
12 | ICCU-657-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8813225&g-recaptcha-response=03AGdBq27MyUAy1Vb9929ZWFLZ8gismg9C3AB3r-Mw4ZmwZgO0i0mwQQYgT0FvXgNxO4cewiiSaecymFe_aiftyAGQKOea-Fo_zKJdm8qdLhYjq52MfCDXGVqy_6vewd8rnPJnuKK5CZR_XWTnVS0Up7wXRZMbLKAN4l7vTWRYFWYv1GpDXbpstxaEpQb7OUSMlNiUPDbHX-Z4ToByvadyZ1FiaannzEjbkfygFkCdF7EWMd_KxIU5Bcm0586s4va-QMrcYLKvlCzcCSPO7ZNd0C5W5GnGrRYrVl9G_frvBCUjZqEXPRpnrpCTLfx8H6CJVLdAlfYazJtgVFCcL_XrT9EWRQlyamq9WjYrFlZekeY1Y-AlfTxp-Afj5bSvVitgb1E2HtYH96VTWhtVyRcTTLofaG503h1E28hY4VL6R_jOPhRa078X7qGeXp0SNSpzChP0kF87csWMoN9Yg9nuaKV-PHM1BOII415R9XGUR_ADYLd4qsG_NMc | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la vía que comunica de la vereda Bulucaima a la vereda Tierras Viejas (Ucrania) Sector El Boquerón del Municipio de La Vega Cundinamara. | Ocho (08) Meses | 59700000 | 0 | 59700000 | 2018-12-29 | 29/08720419 | Prorroga N°1 Tres (03) Meses | 2019-11-28 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9402925&g-recaptcha-response=03AGdBq26ROTfzxVVnm3ukp1kHl7PKpDW7DrwbUKjkiLIBsPBK_ocu4pnTkU06RDZwnxm-v1HBsB66HFmT8PLpXSE2GE51V9BFy5SCFaIeHUUDd94ubPRAcnwCMRJGVVzO6UjOf_N8QloFTwoRXQ1AWBnn0cqA1poet0P0D7VxSa3XtTB7ZY2grzgq2VsEFdWUSUpUGkgNwvrwUs63XYlZBDxZoxR45RFUMQCpPAn_Ns63Ts8Mo9Hd0baoa8XyBK_Yz8nL0VVXTLm9336VKGvWAxxfwcVJz6HP1VW4SC1SsQQk78cLk_kiggj4x5DyreBxWLKwzxLbbkowpRIrF1oW1kDOd2geNeIc_rlNZqg1Pqq-5rn9MzK9vgSpKNJ8q7tMqhzJSwWHdW2W5C81TmcsZs3Nv7UPdjoBCb2NojcPbtriB0s2mJ4HRDSwNzd5r9Bv5cXcFVo3s_dL4PLy_pkO3KI32HJHHyqcjA
13 | ICCU-658-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8813263&g-recaptcha-response=03AGdBq26lMjM_KlXHSK8R2VvcVar7gjfkUcBQrXcTaHdvSYlljhORBU7Zqcxbk5iJocrP57aBodNdbHyWIYQ87Vv3saTkC7l8vVsZInpRraPjYT37Myg6on07J5c6hgyRilKixcECR0lywRkSudPSLMPNdFZ9mjwAdty9mL8ZVdyXE2aQh9ohcFIXR7Js4hgJGM-DXrFBeLj7HrqUGeIQ6ia4z7S9ik-2szK-30JvxYG-1lNQfk_4kHj-_bRhiPbKl36FUJklkaGjkGrRlpClKOcWFVq0XwPDsNWc-odxLLXONX92KuxOkPk34hr9Vr5yD1NhGFoE5zqXuJ_iGL_xQhoaDD6-HK_nwB9H7HYfArOQcE27BcJf70v61lVFJZqQUv-28rpNz2UMtIW60vr4l2SnzfHkPuaVOZHU2HvngLmOFSFl3Y84ZWfM5G1bzGcTOnN0_bw-M5vOW4nAJkxwlNBZzUA_NpXgQNdwP4ITEmXDHjUnlXgeFWA | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la vía que comunica de la vereda La Huerta Parte Baja a la vereda La Huerta Parte Alta Sector La Y del Municipio de La Vega Cundinamarca. | Ocho (08) Meses | 50000000 | 0 | 50000000 | 2018-12-29 | 29/08720419 | Prorroga N°1 Tres (03) Meses | 2019-11-28 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9402442&g-recaptcha-response=03AGdBq26yGxfd6BPlYX4NBxlG6WgycKGLvUXU_pY0_KnrtYdMbpBAIwJv4Pi1yWQbD4gLr-VrNH-9fnBzGOEigijPbz-IpPodUxfwZL5BeN3eDMZ54HMYimD_cPxOyU2AaVVcToUGyx5xeCtkiuCLJOB5Cvq4XesRO2l9QS3ekRs-Bj4oghcIQ-ALyojMb4r-Ol9Z_Wo8Jd6yW9z7pt2sA4pPriQktLgLQWdhGr45mdvNS8iXNKy7Kjiwx3OORjNbgXFaDIZUuQgy-kUIK642LGT5yQyfeZ2XXaBRyXYvNhBfW6FDTVWvSEjRBwHBaHPcmVHHvRw9Ef78Y0B4Oz5hjY2P366U0FXHJZuzZhlkM8sL-Klq4OyF95AujnvyrfW02UFFA6E5d7vKj6u1E7VPO9evMI63iT_WQsm7uDB5dvNVSJHoGAuwOI_tBheCETqZ_Fejobsp4yNK5qNHlo-Vzl9JATYwuZtNQ6S-MQmlWTkg4AQK0mvGCrE
14 | SMT-CDCVI-051-2018 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-7188&g-recaptcha-response=03AGdBq27mVZHTVHXnrIWFqwMJrmY7zKG7RrijKw5QZYUzh2qAXX3E44Jvkp-AJ8C-PVsqWeQLhCybg2o0_053GYyv4CxoGc5JrF0MdqFOlXOphM-_gqO6LipTxPHwuc_XIZxXVN2e52sMZRuyLoGyhHP22PMfhqZXRrlkajhQijM190Hdm-aXwwjN0q7fIJtgaH1PRWh5_-cepARPVZRBdVZXrkAbiCzOamMomWDH26imDn0QzngX75eQtX3bn5MvJIeQsUVWxHIPMeFTDmUSADLT_0KAsaVuy5FAqLjeVLx-YU5SHcKZ7gqgqO6HLKw7P_xBkJgvGPzXsiaGxpooS96YNX2dHcESgysez9cfrOrACD327FyVayuchhP3rT-D9GhBCjifybIsNdbza8RGKmpxR4QEypO6jg0tm7ig-22KsyXH82KHQxNDCLa_Eb7kgClFqQMpPWl-lVeCbQTmMspZWQjnGetM0sO8whZnU11_rau2AaiOfKo | Unión de esfuerzos y recursos financieros e institucionales para la demarcación y señalización horizontal y vertical del área urbana y rural del Municipio de La Vega Cundinamarca. | Cinco (05) Meses | 399995617 | 0 | 399995617 | 2018-10-03 | 2019-04-02 | Suspensión N°1 Un (01) Mes Prorroga Suspensión: 45 Días | 2019-06-30 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-7188&g-recaptcha-response=03AGdBq27mVZHTVHXnrIWFqwMJrmY7zKG7RrijKw5QZYUzh2qAXX3E44Jvkp-AJ8C-PVsqWeQLhCybg2o0_053GYyv4CxoGc5JrF0MdqFOlXOphM-_gqO6LipTxPHwuc_XIZxXVN2e52sMZRuyLoGyhHP22PMfhqZXRrlkajhQijM190Hdm-aXwwjN0q7fIJtgaH1PRWh5_-cepARPVZRBdVZXrkAbiCzOamMomWDH26imDn0QzngX75eQtX3bn5MvJIeQsUVWxHIPMeFTDmUSADLT_0KAsaVuy5FAqLjeVLx-YU5SHcKZ7gqgqO6HLKw7P_xBkJgvGPzXsiaGxpooS96YNX2dHcESgysez9cfrOrACD327FyVayuchhP3rT-D9GhBCjifybIsNdbza8RGKmpxR4QEypO6jg0tm7ig-22KsyXH82KHQxNDCLa_Eb7kgClFqQMpPWl-lVeCbQTmMspZWQjnGetM0sO8whZnU11_rau2AaiOfKo | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-8952043&g-recaptcha-response=03AGdBq27W35GXt5kxqoTKRWOvVWz_AiZ-poJfDKCMU2MboQfK431_EdOFC7UzgmmKUGc3CfjVlPoSjI14Niqsja3SFBB2LfgGvPjFHd-QRBhZUpQf7UohlvczoArsoS4pGTWFbUApnH1rzNhzlXgxXuOWOqbpfUWamGTQBNFL5QRWNUNLsO9n188DuwqaIDrvq1w_aVUluvdXu1Y0oY_UTKqqg6kO-5cNWZGHRWuWimxDGhWzhQWhfIztOC817F0gZmxCHNV6m49czeRP0GZ5LnoGJ5XC1VTCZpcO_5Ifi2cM_TD7ScLGBmrLnqoIQILJbOWYnMTEjCllAEylaysIuOd2NhvzXW-yLofzuUfhoaVjVkJDNJqVrmiEuYUJCZUzbH54U_NMGvhzw6HDuq3LkNPeRTMTymxRWot6jfZnd2P0E1bKD_jr6CgfMr1_VzY0w33z5dajxwgBE13TjWUqTksUQeymeG6xqrWsFuG2O266Lm35UL9UOmc
15 | SGO-CDCVI-343-2018 | SECRETARIA DE GOBIERNO | Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la adecuación de la infraestructura física de la estación de policia del Municipio de La Vega Cundinamarca. | Seis (06) Meses | 270000000 | 80000000 | 350000000 | 2018-12-26 | 2019-06-25 | Cinco (05) Meses Plazo Actualizado Un (01) Año | 2019-12-25 | Liquidado | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10514&g-recaptcha-response=03AGdBq2661TU0x1f4n5VGngQKgbmChY-OCoUD_NE1DMT92-FtyNdqNQvJaCjQ3Usq-XM6qsol54gCKeqMjxCjbRB7r33y-RIfgfJZ254_qeFzcsNE57H3dR7bH4K3b6TrNmsxw86_04DLWA2G--77Z27H462q6lOsv7Bhqs7A2PYGut06jiraSkaXHFL1mCZf1P8vfdEDhb2c25985JA6OTxiV1aMhfNl7jJzZYALQKw2ECDNc88h_SmGXxlzvEcBh0o-2l0y-njFuGOkjOUkpGwnXc0yOvwf1mQ6pPmDeksJzFX8HkR1Dog7J_nzrPssJZm4USyYD6ZyLs7gSqeRfcMYeDF3QA1FXMZYN7k7OUE9nOlwicuk4dAdb4vFHkzDPMO502KhkQx9o1r9-XlJMQFfaaiiiHopsRpFHEa3wphULupePKli6imnzBl1D1xnfTBL6hJgjKV9IIhCoRvTKf8xJoLvD0MS5A