## 2023
CONVENIOS 2023 - EDUAR RICARDO MATIZ PADILLA
# | CONVENIO | OBJETO | PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN | VALOR | ADICIÓN-VALOR | VALOR TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRORROGA | FECHA CONTRACTUAL DE FINALIZACIÓN | ESTADO | LINK CONTRATO DE OBRA | LINK CONTRATO DE INTERVENTORÍA
1 | ICCU-CTO-1153 DE 2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CENTRO SECTOR MI BOHIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 10 (Meses) | 100000000 | 0 | 100000000 |  | 2024-02-26 | N/A | 2024-02-26 | EN EJECUCIÓN
2 | ICCU-CTO-1154 DE 2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA MINAS CON LA VEREDA EL ROSARIO, SECTOR PTAP DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 10 (Meses) | 100000000 | 0 | 100000000 |  | 2024-02-26 | N/A | 2024-02-26 | EN EJECUCIÓN
3 | ICCU-CTO-341 DE 2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DEL CASCO A LA VEREDA BULUCAIMA, SECTOR LA QUEBRADA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA. | 10 (Meses) | 152646000 |  | 152646000 | 2023-04-20 | 2024-02-20 | N/A | 2024-02-20 | EN EJECUCIÓN
4 | ICCU-CTO-371 DE 2023 | "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA BULUCAIMA, SECTOR SAN JOSÉ LA COLINA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA" | 10 (Meses) | 160780000 | 0 | 160780000 | 2023-04-27 | 2024-02-27 | N/A | 2024-02-27 | EN EJECUCIÓN
5 | ICCU-CTO-1053 DE 2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA UCRANIA SECTOR LAS LOMITAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA | 10 (Meses) | 100000000 | 0 | 100000000 |  | 2024-02-26 | N/A | 2024-02-26 | EN EJECUCIÓN
6 | ICCU-CTO-1077 DE 2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BULUCAIMA CON LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 10 (Meses) | 100000000 | 0 | 100000000 |  | 2024-02-23 | N/A | 2024-02-23 | EN EJECUCIÓN
7 | ICCU-CTO-1111 DE 2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA BULUCAIMA SECTOR MONTE BRUJAS TRAMO 2 DEL MUICIPIO DE LA VEGA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 10 (Meses) | 130000000 | 0 | 130000000 |  | 2024-02-25 | N/A | 2024-02-25 | EN EJECUCIÓN
8 | ICCU-CTO-1177 DE 2023 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA BULUCAIMA SECTOR MONTE BRUJAS TRAMO 1 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA | 10 (Meses) | 130000000 | 0 | 130000000 |  | 2024-02-28 | N/A | 2024-02-28 | EN EJECUCIÓN