## Hoja1
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "SIEMPRE PRESENTE, TRABAJANDO DE FRENTE, POR EL BIENESTAR DE LA GENTE"
PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO 2024
PILAR ESTRATEGICO: Bienestar social, incluyente y con más oportunidades
SECTOR: Inclusión Social
| PROGRAMA: | Grupos Etnicos, Diversa y Migrantes
| SECRETARIA RESPONSABLE: |  | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | [6 empty] | PROGRAMACIÓN EJECUTADA
FUENTE FINANIACIÓN
No Meta | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META DEL CUATRENIO | EJECUCUION DE LA META AÑO 2024 | PROGRAMACION FÍSICA DE LA META AÑO 2025 | EJECUCUION DE LA META AÑO 2025 | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ACTIVIDAD | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO |  | COFINACIACIÓN NACIÓN SGP |  | RECURSOS PROPIOS |  | RECURSOS FUNCIONAMIENTO |  | OTROS RECURSOS |  | NO REQUIERE RECURSOS |  | TOTALES |  | POBLACIÓN BENEFICIADA | OBSERVACIÓN
[10 empty] | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
[22 empty] | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0 | 0 | 266000000 | 0 | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303000000 | 0
| Incorporar en los programas sociales a la población de otros grupos etnicos, diversa y población migrante | Porcentaje de la población de otros grupos etnicos incluídos | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | Convenio con la ESE Hospital de la Vega para la suscripcion del PIC, Contrato para la realizacion de la Feria de Emprendimiento Femenino y Contratacion de Sicologa para trabajar con la publacion diferencial | Se suscribira convenio con la E.S.E Hospital de la Vega para implementar el Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, Se suscribira contrato de prestación de servicios para contratar el funcionamiento de la Feria de Emprendimiento Femenino y se suscribira contrato de prestacion de servicios para contratar la psicolaga |  |  | 266000000 |  | 37000000 | [7 empty] | 303000000 |  |  | Los valores establecidos corresponden al total de lo estimado del convenio PIC, el proceso de la Feria y el contrato de la spicologa
| Realizar la caracterización de la población etnica, diversa y migrante existente en el municipio | Una caracterización realizada | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Convenio interadminitrativo del Plan de Intervenciones Colectivas PIC | Se suscribira convenio con la E.S.E Hospital de la Vega para implementar el Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, Las gestoras de bienestar diligenciaran la ficha familiar recolectando esta información. |  |  | 266000000 | [9 empty] | 266000000 |  |  | Los valores establecidos corresponden al total de lo estimado del convenio PIC
| Implementar un programa anual que promueva la inclusión social de la población LGTBIq+ | Un programa implementado | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | Programa "Colores de Igualdad" | Se dara inicio al programa "Colores de Igualdad" el cual, se implentaran estrategias de inclusion y acompañamiento . | [12 empty] | 0 |  |  | Se desarrollara con el contrato de la Spicologa
| PILAR ESTRATEGICO: Bienestar social, incluyente y con más oportunidades | [8 empty] | 2700000000 |  | 4700000000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6575000000 |  | 0 | 0 | 13975000000 | 0
SECTOR: Salud y Protección Social
PROGRAMA: PLAN DE SALUD
No Meta | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META DEL CUATRENIO | EJECUCUION DE LA META AÑO 2024 | PROGRAMACION FÍSICA DE LA META AÑO 2025 | EJECUCUION DE LA META AÑO 2025 | PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD
107 | Mantener el aseguramiento y cobertura universal en salud de 8634 personas del municipio, correspondiente al régimen subsidiado | Número de personas población vulnerable del nivel 1 y 2, mantenidas en el Régimen Subsidiado. | 8634 | 8634 | 8634 | 8634 | 8634 | Causar los recursos sin situación de fondos del SGP, adres, recursos de esfuerzo propio del departamento, Coljuegos y ccf art. 217 ley 100 de 1993, del régimen subsidiado en salud a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud de la PPNA | Se realizó Certificado de Disponibilidad con el fin de comprometer los recursos del regimen subsidiado | 2700000000 |  | 4700000000 | [5 empty] | 6575000000 |  |  |  | 13975000000
108 | Desarrollar 4 estrategias de afiliación en salud a población VIC, PPNA, Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones que por su condición sean vulnerables | Numero de estrategias desarrolladas | 4 | 4 | 4 | 4 | - | Contrato de pretación de servicios profesionales del asesor del Regimen Subsidiado, y la prestación de servicios profesionales del adminsitrador de la base de datos de aseguramiento BDUA del Municipio | El asesor del regimen subsidiado y quien maneje la base de datos de la BDUA del Municipio, realizaran ferias de servicios y campañas dirigidas a la población vulnerable |  |  | 30000000 | [5 empty] | 70000000 |  |  |  | 100000000
109 | Implementar en un 100% el proceso de programación, gestión y seguimiento del plan de acción de salud | Nümero de acciones planteadas | 0% | 100% | 100% | 100% |  | Contrato de prestación de servicios profesionales del asesor, coordinación y digitadora del Pic, de las aciones enmarcadas en el Plan de Accion en salud PAS | Los profesionales contratados realizaran el seguimiento a las actividades del Plan de Accion en Salud y al Plan Territorial en Salud del municipio. |  |  | 15000000 |  | 2416999 |  |  |  | 2201000 |  |  |  | 19617999
110 | Realizar gestión para el fortalecimiento de la infraestructura, dotación y prestación de servicios de la ESE HOSPITAL LA VEGA | Una gestión realizada | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Gestión ante el Departamento y el Ministerio, actividad programa en el año 3. | Pese a que esta actuvidad esta descrita para realizar en el 3 año, la secretaria se encuentra revializando la gestion de una ambulancia para la ESE Hospital |  |  | 15000000 | [5 empty] | 3000000 |  |  |  | 18000000
111 | Desarrollar 4 estrategias como autoridad sanitaria articuladas con diferentes sectores para el logro de resultados en salud | Numero de estrategias desarrolladas | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Prestación de servicios de apoyo para las acciones de vigilancia en salud pública. | Se contratara la prestacion de servicios del apoyo para la inspección, vigilancia y control de la salud publica municipal. |  |  | 15000000 | [5 empty] | 53488770 |  |  |  | 68488770
112 | Implementar 4 estrategías de Gestión diferencial en salud para la atención de población vulnerables como Pueblos y comunidades étnicas y campesina, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por su condicion y/o situación en salud. | Programa municipal implementado y mantenido. | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Contrato interadministrativo para la ejecución del plan de intervenciones colectivas PIC enfocadas en la población vulnerables en cumplimiento al PTS y el PDSP. | A través del convenio del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, se realizara atención a los grupos vulnerables por medio de las visitas de las GEBIS y las jornadas de salud |  |  | 15000000 | [5 empty] | 2000000 |  |  |  | 17000000
113 | Implementar 5 estrategias de prevención y detección temprana de enfermedades No Transmisibles para el mejoramiento de las condiciones de vida, salud, bienestar y calidad de vida de la población. | Numero de estrategias implementadas | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Contrato interadministrativo para la ejecución del plan de intervenciones colectivas PIC enfocadas en la prevención de enfermedades No transmisibles en cumplimiento al PTS y el PDSP. | A través del convenio del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, se realizara la detencion temprana de la enfermedad por medio de las visitas de las Gestoras de Bienestar |  |  | 20000000 |  | 14540000 |  |  |  | 2000000 |  |  |  | 36540000
114 | Implementar 4 estrategias para promover hábitos alimentarios adecuados en cumplimiento a las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA). | Programa municipal implementado y mantenido. | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Contrato interadministrativo para la ejecución del plan de intervenciones colectivas PIC enfocadas en la promoción de habitos alimentarios adecuados en cumplimiento al PTS y el PDSP. | Por medio de la nutricionistas del Plan de Intervenciones Colectivas PIC se promeveran estilos de vida saludable. |  |  | 15000000 |  | 21324163 |  |  |  | 2000000 |  |  |  | 38324163
115 | Implementar 4 estrategias para promover el mejoramiento de las condiciones de salud, trabajo y ambiente laboral de la población trabajadora del sector formal e informal mediante la educación en la mejora de las condiciones de trabajo y fortalecimiento de la protección y seguridad laboral | Número de estrategias implementadas para promover la seguridad y salud en el trabajo | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Contrato interadministrativo para la ejecución del plan de intervenciones colectivas PIC enfocadas en la promoción de condiciones de salud, trabajo y ambiente laboral adecuados en cumplimiento al PTS y el PDSP. | El equipo interdisciplinario del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, ejecutara campañas y capacitaciones a la población del municipio. Se realizara caracterizacion y sensibilizacion a los trabajadores formales e informales sobre uso de EPP y la higiene postural en sus zonas laborales. |  |  | 20000000 |  | 230000 |  |  |  | 2000000 |  |  |  | 22230000
116 | Implementar 4 estrategias que promuevan la practica de la construcción de modos, condiciones y estilos favorables a la vida y la salud de las enfermedades transmisibles. | Numero de estrategias implementadas | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Contrato interadministrativo para la ejecución del plan de intervenciones colectivas PIC enfocadas en la prevención de enfermedades No transmisibles en cumplimiento al PTS y el PDSP. Se realizaron diferentes charlas educativas sobre habitos y estilos de vida saludables dirigidas a los diferentes grupos etareos del municipio. | Se llevaran a cabo diferentes charlas educativas sobre habitos y estilos de vida saludables dirigidas a los diferentes grupos etareos del municipio. |  |  | 20000000 |  | 75975000 |  |  |  | 2000000 |  |  |  | 97975000
117 | Implementar 8 estrategías para el desarrollo de capacidades para el cuidado y gestión integral para que las personas, familias y comunidades puedan vivir y cuidar de su salud mental y prevenir el consumo de SPA | Numero de estrategias implementadas | 8 | 8 | 8 | 8 |  | Contrato interadministrativo para la ejecución del plan de intervenciones colectivas PIC enfocadas en la promoción de las enfermedades en salud mental y consumo de SPA en cumplimiento al PTS y el PDSP. | A través del convenio del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, se implementaran estrategias que promuevan la salud mental de las comunidades, para ello se contara con las spicologas |  |  | 15000000 |  | 42726393 |  |  |  | 2000000 |  |  |  | 59726393
118 | Desarrollar 12 estrategias integrales de educación de los derechos sexuales y reproductivos para toda la población | Programa Implementado y mantenido | 12 | 12 | 12 | 12 |  | Contrato interadministrativo para la ejecución del plan de intervenciones colectivas PIC enfocadas en la educación de los derechos sexuales y reprodiuc en cumplimiento al PTS y el PDSP. | La Secretaria progrmara ferias de Servicio, charlas y talleres, encaminados a brindar buenas practicas de educación sexual. |  |  | 20000000 | [5 empty] | 2000000 |  |  |  | 22000000
119 | Gestionar la realización de 30 Jornadas de salud para la atención, aplicación de tamizajes y acciones de información, que incidan en la detección oportuna de las enfermedades en la población. | Número de brigadas gestionadas y realizadas | 12 | 30 | 8 | 9 |  | Contrato interadministrativo para la ejecución del plan de intervenciones colectivas PIC enfocadas en la realización de Jornadas de salud en cumplimiento al PTS y el PDSP. | Se tienen programadas 9 jornadas de ssalud en las diferentes veredas del municpio. |  |  | 15000000 |  | 6250726 |  |  |  | 2000000 |  |  |  | 23250726
120 | Implementar 4 estrategias de identificación de potenciales riesgos/amenazas individuales y colectivas que pueden afectar la salud integral de las personas | Número de planes de contingencia Implementados | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Contrato interadministrativo para la ejecución del plan de intervenciones colectivas PIC identificación de riesgos/ amenazas individuales en cumplimiento al PTS y el PDSP. | Se realizara caracterizacion y sensibilizacion por medio de la aplicación de fichas familiares, con el fin de identificar los riesgos y amenazas para brindar la canalizacion a la ESE Hospital |  |  | 15000000 | [5 empty] | 2000000 |  |  |  | 17000000
| PILAR ESTRATEGICO: Bienestar social, incluyente y con más oportunidades | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95516690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95516690
SECTOR: Inclusión Social
PROGRAMA: Primera infancia, e infancia y adolescencia
| DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META DEL CUATRENIO | EJECUCUION DE LA META AÑO 2024 | PROGRAMACION FÍSICA DE LA META AÑO 2025 |  |  | ACTIVIDAD
PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN
| Implementar la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia en un 40% más | Porcentaje de avance de la Politica implementado | 50% | 50% | 10% | 10% |  | Implementar el 10% de la Pólitica Publica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia | Realizar las diferentes actividades descritas en la Politica Publica con el fin de alcanzar un 10% más, a traves de las Spsicologas | [5 empty] | 16690
| Implementar un programa anual de apoyo para el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil CDI y Hogares Comunitarios agrupados en el cuatrienio | Número de programas implementados | 5 | 5 | 1 | 1 |  | Garantizar el apoyo para el funcionamiento de los CDI y HCB | Se llevara a cabo proceso de contratacion para compra de insumos que propendan la dotacion de los Centros de Desarrollo Infantil
| Implementar 28 campañas de prevención en temáticas como: Violencia intrafamiliar, maltrato infantil, delitos sexuales, fabricación, porte y consumo de estupefacientes, explotación laboral infantil, Bullyng, violencias en el entorno digital | Número de campañas implementadas | 28 | 28 | 7 | 7 |  | Contrato de prestacion de servicios profesionales psicologa | La Profesional realizará la articulación y programación de las campañas, en articulación con las diferentes dependencias
| Implementar una programa anual de entrega de herramientas lúdicas y pedagógicas para niños, niñas y adolescentes en el cuatrienio. | Numero de programas | 4 | 4 | 1 | 1 |  | Garantizar la dotacion de herramientas ludicas y pedagogicas a traves de un programa dirigido a niños, niñas y adolescentes. | Se adelantará un proceso de contratación para adquirir herramientas para los niños, niñas y adolescentes, en igual sentido se realiza gestion a tarves de la donaton regreso a clase | [5 empty] | 95500000
| PILAR ESTRATEGICO: Bienestar social, incluyente y con mas oportunidades. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 20306666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20306666.67
SECTOR: inclusion social
PROGRAMA: familia
| DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META DEL CUATRENIO | EJECUCUION DE LA META AÑO 2024 | PROGRAMACION FÍSICA DE LA META AÑO 2025 |  |  | ACTIVIDAD
PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN
| Implementar en un 40% más la politica pública de salud mental y la politica integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas de la vega | Porcentaje de avance de la Politica implementado | 20% | 60% | 10% | 10% |  | Ejecutar el 40% de la politica publica de salud mental y prevencion y atencion del consumo de SPA en La Vega, con avances del 10% anual | Realizar las diferentes actividades descritas en la Politica Publica con el fin de alcanzar un 10% más, a traves de las Spsicologas
| Implementar en un 40% más la Política Pública Municipal de Familias | Porcentaje de avance de la Politica implementado | 40% | 80% | 10% | 10% |  | Ejecutar el 40% de la politica publica municipal de Familias, con avances del 10% anual. | Realizar las diferentes actividades descritas en la Politica Publica con el fin de alcanzar un 10% más, a traves de los diferentes profesionales de la secretaria. |  |  |  | 106666.67
| Implementar en un 20% la politica de Seguridad alimentaria | Porcentaje de avance de la Politica implementado | 80% | 100% | 10% | 10% |  | Ejecutar el 20% de la politica de seguridad alimentaria, con avances del 10% anual, | Realizar las diferentes actividades descritas en la Politica Publica con el fin de alcanzar un 10% más, evaluar la misma teniendo en cuenta que ya se cumpliriria con el 100% |  |  |  | 5000000
| Formular una nueva Politica de Seguridad Alimentaria | Politica Formulada | 1 | 1 | - | - |  | Contrato de Prestación de servicios para la formulacion de la nueva politica de Seguridad Alimentaria | Se realizara en el tercer año de gobierno. |  |  |  | 13000000
| Apoyar el 100% de los programas sociales del ambito nacional y departamental | Porcentaje de programas apoyados | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Garantizar el apoyo al 100% de los progrmas sociales del ambito nacional y departamental | Realizar contrato de prestación de servicios para adelantar compra de refrigerios. |  |  |  | 2200000
| PILAR ESTRATEGICO: Binenestar Social incluyente y con mas oportunidades | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 21400000 | 0 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000000
SECTOR: Gobierno Territotrial
PROGRAMAS: Mujer y Genero
| DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META DEL CUATRENIO | EJECUCUION DE LA META AÑO 2024 | PROGRAMACION FÍSICA DE LA META AÑO 2025 |  |  | ACTIVIDAD
PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN
| Mantener un programa anual de proyectos productivos para mujeres con capital semilla en el cuatrienio. | Número de programas mantenidos | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Mantener un programa anual con capital semilla para proyectos productivos de mujeres | Apoyar los emprendimientos femeninos para fortalecer sus proyectos.
| Implementar en un 20% más la Politica Pública de Mujer y Genero | Porcentaje de avance de la Politica implementado | 80% | 100% | 10% | 0.1 |  | Ejecutar el 20% restante de la politica publica de mujer equidad y genero - Contrato de prestación de servicios | Realizar las diferentes actividades descritas en la Politica Publica con el fin de alcanzar un 10% más, en igual sentido se debe realizar la evaluación de la misma, teniendo en cuenta que este año finaliza. | [5 empty] | 3600000
| Formular la nueva política pública de Mujer y Genero | Política formulada | 1 | 1 | - | - |  | Contrato de Prestación de servicios para la formulacion de la nueva politica de Mujer equidad y Genero | Se realizara en el tercer año de gobierno.
| Implementar un programa anual de prevención y atención a mujeres victima de violencia de género en el cuatrenio | un programa anual implementado | 0 | 4 | 1 | 1 |  | Implementar un programa de prevencion y atencion a mujeres victimas de violencia de genero a traves de un contrato de prestación de servicios | Contrato de profesional en derecho para realizar la coordinación de la politica publica y el programa
| Garantizar el desarrollo de la Feria de emprendimiento Femenino del municipio | Número de eventos realizados | 17 | 48 | 12 | 12 |  | Desarrollar anualmente 12 ferias de emprendimiento femenino | Contrato de prestacion de servicios logisticos para el desarrollo de las Ferias de Emprendimiento Femenino. |  |  |  | 21400000 |  | 3000000
| Realizar talleres para fomentar el liderazgo y empoderamiento femenino en el municipio | número de talleres realizados | 8 | 48 | 12 |  |  | Realización de talleres para el formtalecimiento de la mujer veguna, | Contrato de prestacion de servicios de profesional para la coordinación de la Politica Publica.
| PILAR ESTRATEGICO: Bienestar social, incluyente y con mas oportunidades. | [8 empty] | 0 | 71531180 | 0 | 0 | 0 | 1465281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72996461
SECTOR: inclusion social
PROGRAMA: vejez y envejecimiento
| DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META DEL CUATRENIO | EJECUCUION DE LA META AÑO 2024 | PROGRAMACION FÍSICA DE LA META AÑO 2025 |  |  | ACTIVIDAD
PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN
| Implementar el 40% más de estrategias enfocadas en la Política Municipal de Vejez y Envejecimiento | Porcentaje de avance de la Politica implementado | 40% | 80% | 10% | 10% |  | Ejecutar el 40% mas de la politica Publica de vejez y envejecimiento, con avances del 10% anual. | Realizar las diferentes actividades descritas en la Politica Publica con el fin de alcanzar un 10% más, con apoyo de la contratación de los profesionales del Centro Dia
| Implementar un programa de salud oral para las personas mayores del Municipio | Programa implementado | 0 | 4 | 1 | 1 |  | Implementar un programa de salud oral para los adultos mayores a traves de la contratacion de un profesional | Realizar la implementación del programa Recuperando Sonrisas
| Mantener el Programa Centro Día Urbano y rural para el beneficio de 500 personas mayores | Número de adultos mayores vinculados al programa de Centro Día. | 500 | 500 | 500 | 500 |  | Mantener el programa centro Día a traves de contratos de prestación de servicios (Coordinadora, instructor de danzas, licenciada, instructor de artes, apoyo administrativo, actividad fisica, alimentación, peluqueria, entre otros) | Los docentes realizaran las actividades con los adultos mayores en el territorio, (Danzas, artes, actividad fisica, peluqueria) |  | 71531180
| Garantizar la atención integral e institucional de adultos mayores con vulnerabilidad social | Adultos Mayores beneficiados en el Hogar Cenilandia | 50 | 50 | 50 | 50 |  | Garantizar la atención integral e institucional de adultos mayores con vulnerabilidad social a traves de un contrato de prestacion con persona natural o juridica que opere el centro de bienestar | Adelantar proceso de contratación para prestar el servicios de atención integral a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad | [5 empty] | 993547
| Mantenimiento en el cuatrenio de Centro Dia | número de mantenimientos realizados | 0 | 2 | 1 | - |  | Realizar mantenimientos a la infraestructura del inmueble donde funciona el programa Centro Día | Se realizara en el tercer año de Gobierno
| Dotación en el cuatrenio de Centro Dia | número de mantenimientos realizados | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Efectuar dotaciones al programa Centro Día | Se ralizara proceso de contratación para compra de insumos y dotación del Centro Día
| Mantenimiento en el cuatrenio del Centro de Bienestar Cenilandia | número de mantenimientos realizados | 0 | 2 | 1 | 1 |  | Realizar mantenimientos a la infraestructura del inmueble del hogar de Bienestar Cenilandia | Se ejecutara mantenimiento locativo como pintura y tapar goteras | [5 empty] | 471734
| Dotación en el cuatrenio del Centro de Bienestar Cenilandia | número de mantenimientos realizados | 0 | 2 | 1 | 1 |  | Efectuar dotacion al Centro de Bienestar Cenilandia | Se gestionara la dotacion del Hogar de Bienestar Cenilandia, para ello se tiene programado El Jeugo de las Estrellas.
| Implementar el programa anual de Banco de Materiales que une esfuerzos entre la administración municipal y la comunidad para la realización de obras necesarias y de gran impacto social en barrios y veredas. | Programa de Banco de materiales implementado en el municipio | 0 | 4
| Adecuación y mantenimiento del Coliseo Municipal | Coliseo Municipal adecuado y mantenido | 0 | 1
| Gestionar la construcción de un Complejo Acuático en el municipio de La Vega | Complejo Acuático Gestionado | 0 | 1
| Realizar un estudio de viabilidad para adquirir y/o adecuar un espacio para la Escombrera municipal en el cuatrienio. | Numero de espacios adquiridos y adecuados | 0 | 1
| Gestionar la Remodelación y Ampliación de la Casa de la Cultura "Luis Alfonso Valbuena Ulloa" | Remodelación y ampliación de la Casa de la Cultura gestionada. | 0 | 1
| Gestionar la construcción del Centro Regional Integral de Respuestas a Emergencias (CRIR) en el municipio | Centro Regional Integral de Respuesta (CRIR) gestionado | 0 | 1
| Gestionar y/o generar convenios para los estudios de detalle de las zonas con condición de riesgo definidas por la autoridad ambiental competente. | Estudios de datalle de las zonas con condición de riesgo gestionados o generados. | 0 | 1